## Foglio principale
ID | Rango | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data individuazione | Status
R1 | 13 | Difficoltà nell'apparire come di figure di leadership | Organizzative | Team di progetto pre-costruito dai ragazzi di IS | • I team member non prestano attenzione a quanto detto • i team member non comunicano coi PM | • Progettare attentamente i primi incontri cercando di arrivare preparati a eventuali domande • Fare un discorso motivazionale a inizio progetto • Sottolineare spesso i vantaggi dell'avere dei PM | • Chiedere aiuto al top manager per riacquisire il controllo • Parlare ai team member per recuperare la situazione | Molto bassa | Grave | 2022-10-28 | Chiuso
R5 | 15 | Mancato rispetto delle scadenze | Organizzative | Sottovalutazione del carico di lavoro e errori nelle stime | • Le scadenze dei singoli sotto-task non vengono rispettate | • Monitorare l'andamento del lavoro • Incoraggiare il team a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo • Concludere ogni riunione, formale e non, ricordando le scadenze | • Fare ammenda col top manager • Riorganizzare l'allocazione delle risorse per recuperare il tempo perso | Bassa | Catastrofico | 2022-10-28 | Sotto controllo
R7 | 16 | Insoddisfazione del Top Manager | Organizzative | Scarsa esperienza dei PM | • Lamentele da parte del Top Manager sul lavoro svolto | • Sottolineare gli obiettivi raggiunti, durante i meeting • Riportare possibili problemi per chiedere supporto | • Fare ammenda • Riorganizzare il lavoro e apportare cambiamenti | Bassa | Catastrofico | 2022-10-28 | Sotto controllo
R2 | 17 | Abbandono di un team member | Persone | Mancanza di un reale obbligo di partecipazione al progetto | • Il team member non comunica con i suoi compagni • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere tutti i team members nelle attività, chiamandoli direttamente • Parlare direttamente ai team members, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi | • Comunicare al Top Manager l'accaduto • Riallocare i task e rifare lo schedule e le stime | Molto bassa | Catastrofico | 2022-10-28 | Sotto controllo
R6 | 11 | Scarso controllo sullo status e sulle opinioni dei team member | Organizzative | A causa del lavoro in remoto, potrebbe risultare difficile raccogliere dati sulle opinione degli studenti triennali | • Spesso accadono cose non previste • I team members sono insoddisfatti e lavorano poco | • Organizzare meeting in presenza quando possibile • Parlare spesso con gli studenti, cercando personali opinioni | • Recuperare organizzando solo meeting in presenza | Moderata | Tollerabile | 2022-10-29 | Sotto controllo
R11 | 14 | Scarsa comprensione dei requisiti funzionali | Requisiti | Poca esperienza del team in ambito di ingegneria del software | • Modifiche continue ai requisiti • Gli artefatti prodotti dopo i requisiti non rispettano questi ultimi | • Dedicare una parte delle riunioni all'analisi dei requisiti • Fare domande sui requisiti ai team member, chiedendo loro di illustrarli davanti a tutti | • Organizzare una riunione in cui si analizzano in modo approfondito tutti i requisiti • Riallocare risorse per recuperare il tempo perso | Bassa | Catastrofico | 2022-11-02 | Chiuso
R13 | 8 | Scarsa qualità degli artefatti prodotti | Requisiti | Poca esperienza del team in ambito di ingegneria del software | • Modifiche continue ai requisiti • Gli artefatti prodotti dopo i requisiti non rispettano questi ultimi | • Dedicare una parte delle riunioni a training sui task da compiere • Accompagnare i task e i documenti con consigli sul loro completamento • Indicare quali capitolo del libro riguardano ciò che si sta producendo | • Aumentare il training • Affiancare ai membri meno capaci quelli più capaci | Moderata | Grave | 2022-11-07 | Sotto controllo
R12 | 9 | Difficoltà nel comunicare il funzionamento del sistema al top manager e ai team member | Requisiti | Impossibilità nel produrre tutti gli artefatti per tutti i requisiti funzionali | • Continue incomprensioni sul funzionamento del sistema • Pareri discordanti sul funzionamento del sistema da parte di diversi team member | • Produrre gli artefatti per i requisiti funzionali più complessi e importanti | • Aumentare il numero di requisiti funzionali per cui si producono gli artefatti | Moderata | Catastrofico | 2022-11-07 | Sotto controllo
R3 | 3 | Scarsa partecipazione di un team member | Persone | Poco interesse nel progetto | • Il team member non comunica con i suoi compagni • Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto • Il team member fa continuo ritardo durante le attività di progetto | • Costruire un ambiente di lavoro sano e piacevole • Coinvolgere tutti i team member nelle attività, chiamandoli direttamente • Parlare direttamente ai team member, in privato, qualora dovessero palesarsi dei sintomi • Sottolineare i vantaggi dell'attiva partecipazione al progetto | • Parlare direttamente ai team member, in privato, sottolineando la sua importanza nel progetto | Moderata | Grave | 2022-11-20 | Sotto controllo
R10 | 4 | Litigi all'interno del gruppo | Persone | Alcuni team member risultano avere un comportamento poco corretto ed educato | • Continui litigi durante le riunioni • Lamentele su componenti del team da parte di altri • Comportamenti poco corretti da parte di team member | • Rimarcare l'importanza di un ambiente sano per il successo del progetto • Parlare ai singoli membri del gruppo maggiormente coinvolti • Organizzare attività di gruppo extra lavorative | • Rimarcare l'importanza di un ambiente sano per il successo del progetto • Parlare ai singoli membri del gruppo maggiormente coinvolti • Riportare l'ordine facendo un discorso motivazionale all'intero gruppo | Moderata | Grave | 2022-11-20 | Sotto controllo
R4 | 6 | Skill del team non sufficienti per l'implementazione | Persone | I ragazzi si sopravvalutano o non sanno valutarsi | • I team member non riescono a portare a termine i task a loro assegnati | • Fare training • Indirizzare i ragazzi verso quali argomenti studiare • Fornire esempi e guidare maggiormente durante le prime fasi del progetto | • Fare più training • Accoppiare i team member più capaci a quelli con delle lacune | Moderata | Grave | 2022-11-20 | Sotto controllo
R14 | 10 | Scarsa capacità nell'uso dei tool | Tecnologie | Poca esperienza del team con gli ambienti di sviluppo proposti | • Difficoltà nell'uso dei tool di progetto • Non rispetto di quanto concordato per l'uso dei tool | • Fornire ai membri del team la documentazione ufficiale dei tool • Fare training sui tool | • Fare più training sui tool | Bassa | Tollerabile | 2022-11-22 | Sotto controllo
R8 | 7 | Stima non corretta dei tempi di completamento di un task | Stima | Scarsa esperienza del PM nell'ambito delle stime | • I task vengono completati con ritardi rispetto alla data stimata • I task vengono completati molto vicini alla data stimata di completamento | • Monitorare attentamente i tempi di completamento durante le prime settimane • Chiedere l'opinione di chi esegue il task sui tempi di completamento • Stimare in negativo | • Riassegnare le risorse per recuperare il tempo perso | Moderata | Grave | 2022-11-25 | Sotto controllo
R9 | 2 | Ritardi durante le vacanze di Natale | Organizzative | L'ambiente natalizio può portare a rilassamenti eccessivi | • Ritardi durante il periodo natalizio • Assenza di membri durante il periodo natalizio • Richieste di permessi durante il periodo natalizio | • Organizzare sessioni di lavoro di gruppo spesso durante il periodo natalizio • Ripetere spesso che siamo vicini alla scadenza finale e motivare i team member | • Riassegnare le risorse per recuperare il tempo perso | Moderata | Grave | 2022-12-13 | Sotto controllo
R15 | 1 | Ritardi dovuti ad altri esami | Organizzative | Una data di un altro esame è stata spostata | Richieste di pause durante la settimana all'esame | • Cercare di fare più lavoro prima della settimana che precede l'esame | • Incoraggiare i ragazzi per la settimana a seguire dell'esame | Alta | Grave | 2023-01-02 | Sotto controllo

## Valori colonne
Probabilità | Impatto | Colonna1
Molto bassa | Basso | Chiuso
Bassa | Tollerabile | Sotto controllo
Moderata | Grave | Aperto
Alta | Catastrofico

## Rapporto Probabilità e Impatto
Conteggio di ID | Etichette di colonna
Etichette di riga | Molto bassa | Bassa | Moderata | Alta | (vuoto) | Totale complessivo
Tollerabile |  | 1 | 1 |  |  | 2
Catastrofico | 1 | 3 | 1 |  |  | 5
Grave | 1 |  | 6 | 1 |  | 8
(vuoto)
Totale complessivo | 2 | 4 | 8 | 1 |  | 15