

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR  Status Report  CoralloSmart   |  |  | | --- | --- | | Riferimento |  | | Versione | 0.2 | | Data | 17/1/2023 | | Destinatario | ARPA | | Presentato da | Gerardo Iuliano e Antonio Trovato | | Approvato da |  | |

RevisionHistory

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versione** | **Descrizione** | **Autori** |
| 16/1/2023 | 0.1 | Prima stesura | Gerardo Iuliano, Antonio Trovato |
| 17/1/2023 | 0.2 | Stesura completa | Gerardo Iuliano, Antonio Trovato |

Sommario

[RevisionHistory 2](#_Toc123644543)

[Status Report CoralloSmart 3](#_Toc123644544)

[1. Project Status Summary 3](#_Toc123644545)

[2. Key Performance Indicator 4](#_Toc123644546)

[3. Lavoro Svolto (ultima settimana) 5](#_Toc123644547)

[4. Lavoro Pianificato (prossima settimana) 5](#_Toc123644548)

[5. Issue aperte 5](#_Toc123644549)

[6. Rischi aperti 5](#_Toc123644550)

[7. Delivarable e Milestone 6](#_Toc123644551)

Status Report  
CoralloSmart

1. Project Status Summary

**Nome del progetto**: CoralloSmart

**Data inizio**: 28/10/2022 **Data fine**: 17/01/2023

**Percentuale di complemento**: 100%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legenda** | | |
| **Varianza = 0%** | **0% < Varianza < 5%** | **Varianza > 5%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scope** | **Schedule** | **Costi** | **Rischi** | **Qualità** |

1. Key Performance Indicator

**Schedule** - Project is **On** **Schedule**

Schedule Variance (**SV**): €0

Schedule Performance Index (**SPI**): 1

**Cost** - Project is **On Budget**

Cost Variance (**CV**): €0

Cost Performance Index (**CPI**): 1

1. Lavoro Svolto (ultima settimana)

Nel periodo che va dal 3/01/23 al 17/01/23 sono state svolte queste attività:

* Manuale utente
* Manuale di installazione
* Completamento applicativo
* Unit Test
* Integration Test
* System Test

1. Lavoro Pianificato (prossima settimana)

Nel periodo che va dal 17/01/23 al 25/01/23 saranno svolte queste attività:

* Revisione della documentazione
* Revisione dell’implementazione
* Revisione del testing
* Presentazione power point
* Consegna

1. Issue aperte

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Issue** | **Meeting** | **Data Creazione** | **Proposte** | **Note** |
|  |  |  |  |  |

1. Rischi aperti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rischio** | **Descrizione** | **Status** | **Data avvenimento** | **Risposte pianificate** |
| R15 | Ritardi dovuti ad altri esami | Avvenuto | 09/12/23 | Cercare di fare più lavoro prima della settimana che precede l’esame |

1. Delivarable e Milestone

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Milestone/**  **Deliverable** | **WBS ID** | **Data Completamento**  **Pianificato** | **Data Completamento**  **Previsto** | **Data Completamento**  **Effettivo** | **Status** |
| RAD | 1.1 | 24/11/22 | 24/11/22 | 24/11/22 | Completato |
| SDD | 1.2.1 | 05/12/22 | 05/12/22 | 05/12/22 | Completato |
| TP | 1.2.2 | 07/12/22 | 08/12/22 | 8/12/22 | Completato |
| TCS | 1.2.2 | 07/12/22 | 08/12/22 | 8/12/22 | Completato |
| ODD | 1.2.3 | 16/12/22 | 16/12/22 | 16/12/22 | Completato |
| Test Unitario | 1.4.1 | 11/01/22 | 11/01/22 | 11/01/23 | Completato |
| Test di Integrazione | 1.4.2 | 11/01/22 | 11/01/22 | 11/01/23 | Completato |
| Test di Sistema | 1.4.3 | 14/01/22 | 14/01/2022 | 14/01/23 | Completato |
| Applicativo completo | 1 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 14/01/23 | Completato |